## Classic Project
Game: | Spooky Scary Rollerskates |  | Names: | Emily, Ryley, Megan, Matthew, Zachary
7 | Days into Project | v R ¦¦ P v | Today is | 2018-10-24 | Wed
28 | Total Days | P | Hours Est. | Hours Rem. | BDV | 56.7 | 44.0929 | 39.05 | 26.4429 | 21.4 | 8.7929 | 3.75 | -8.8571 | -13.9 | -13.9 |  | <= BDEst.
[6 empty] | 56.7 | 48.2 | 40.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rank | Full Name | Initials | 58.2 | 40.55 | 2.5214 | 56.7 | 48.2 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 40.55 | 0 | 40.55 | Rank | Est. | Remaining | Person | Est. | Remaining
| Emily | EW | 15.05 | 11.9 |  | 15.05 | 14.05 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 0 | 11.9 | 1 | 0 | 0 | EW | 15.05 | 11.9
| Ryley | RF | 12 | 9 |  | 12 | 10.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | RF | 12 | 9
| Megan | MM | 10.25 | 7.25 |  | 8.75 | 7.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 0 | 7.25 | 3 | 0 | 0 | MM | 10.25 | 7.25
| Matthew | MG | 13.4 | 6.9 |  | 13.4 | 9.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 0 | 6.9 | 4 | 0 | 0 | MG | 13.4 | 6.9
| Zachary | ZL | 7.5 | 5.5 |  | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5 | 0 | 0 | ZL | 7.5 | 5.5
[6 empty] | Sprint Start | [7 empty] | Project Due!!! |  |  | Remaining
| Days between Scrums |  |  |  |  | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0
| Product Backlog |  |  |  |  | Wed | Mon | Wed | Mon | Wed | Mon | Wed | Mon | Wed | Wed
| Feature | Assigned | Hours Est. | Hours Rem. |  | 2018-10-17 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 2018-11-07 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 2018-11-14 |  | 21 Days
| ~~Programming~~ | ew |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Health bars (player and enemy) | EW | 1 | 0.5 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
1 | Shooting | EW | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Navmesh for skeletons | EW | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
1 | Flight areas for the ghosts | EW | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
3 | ticket and coin systems | EW | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
1 | player movement | EW | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Pause menu | EW | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
3 | music cues | EW | 0.5 | 0.4 |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
2 | main menu | EW | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | game over | EW | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | score | EW | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | enemy wave spawning | EW | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ~~3D Modelling~~ | mm, mg |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Roller skeletons | MM | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Laser ghosts | MM | 0.75 | 0 |  | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Roller skates (skeleton's) | MM | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
1 | arcade machines | MG | 5 | 0 |  | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | gun | MM | 0.75 | 0 |  | 0.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Prizes (3 PRIZES teddy bear, lollipop, beach ball) | MG | 1.5 | 0 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | token | MG | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
3 | ticket | MG | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | front desk + shelves | MG | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | roller skate checkout | MG | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ~~Rigging/Animation~~ | rf |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | rig skeleton | RF | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5
1 | rig ghost | RF | 2 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Skating Skeletons | RF | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
3 | idle skeltons | RF | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
1 | Wiggling ghosts | RF | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
3 | idle ghosts | RF | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | dialogue | RF | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
2 | Skeleton death | RF | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
2 | Ghost death | RF | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ~~Level Design~~ | zl |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Fill out arcade maze | ZL | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
2 | scale level so it feels more playable | ZL | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | texture level | ZL | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
1 | Make level modular (tiled snapped polygons for all level geometry) | ZL | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2
1 | Greybox | ZL | 2 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ~~Textures/2d art~~ | mm |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | Floor(carpet) | MM | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
1 | Floor(rink) | MM | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
1 | Floor (rink to carpet corner) | MM | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
1 | Floor (rink to carpet straight) | MM | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
1 | Skelton texture | MM | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
1 | gun texture | MM | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
1 | ghost texture | MM | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
3 | token texture | MG | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
3 | ticket texture | MG | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
2 | arcade machine 1 | MG | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | arcade machine 2 | MG | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | arcade machine 3 | MG | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | Health bar | MM | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
2 | score ui PANEL | MM | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
2 | main menu ui | MM | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
3 | stat ui | MM | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
2 | game over ui | MM | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ~~vfx/audio~~ | ew, mg, rf |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | gunshot audio | EW | 0.05 | 0 |  | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | player skating audio | MG | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
3 | skeleton kill audio | MG | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
3 | ghost kill audio | MG | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
2 | skeleton attack audio | MG | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
2 | ghost attack audio | MG | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
3 | pickup item audio | MG | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
2 | player damaged audio | MG | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
2 | player death audio | MG | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
3 | item purchase ca-ching | MG | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
3 | Main menu theme | EW | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
2 | gameplay theme | EW | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
3 | arcade/ pause theme | EW | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | bar: 2018-10-17 to 2018-11-14
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ~~Misc. / missed~~ |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | this chart | RF | 1 | 0 |  | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1 | walls | MM | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Things above this line are counted (i.e. up to line 100)
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0